## 报价明细
爱对 — 多平台店铺财务自动对账系统 报价单
项目预算：5 万元（含税） ¦ 开发周期：20 个工作日（4 周） ¦ 交付时间：签约后 28 自然日内
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 功能价值与业务流程 | 工期(天) | 费用(元) | 重要度
一、商品管理 (需求 #1 #2 #3 #4) | 1.1 商品资料维护 | 维护款式编码 / 商品编码 / 商品名称 / 品类等基础字段，支持 Excel 模板下载、批量导入、在线编辑、关键词搜索 | 价值：建立商品主数据，与对账/利润分析联动 流程：下载模板 → 填写 → 上传 → 自动去重合并 | 0.5 | 1500 | P0
| 1.2 商品成本管理 | 按期间维护「商品成本 + 标费 + 辅料 = 总成本」，支持批量导入、在线编辑、按 SKU 检索 | 价值：成本数据从 Excel 散落集中到系统，与对账自动联动 流程：录入/导入 → 对账时按期间+SKU匹配 → 自动算真实利润 | 1 | 2500 | P0
| 1.3 成本版本控制 | 成本调整后不影响已生成的历史报表，新对账才用新成本（关键需求） | 价值：保障历史数据稳定，避免追溯混乱 流程：变更前的报表生成快照 → 变更只影响后续 | 0.5 | 1500 | P0
| 1.4 成本修改记录 | 记录每次成本变更的操作人/时间/前后值，支持按操作类型筛选、Excel 导出 | 价值：便于审计追溯与责任划分 流程：编辑保存 → 自动写日志 → 审计查询 | 0.5 | 1500 | P1
小计
二、订单管理 与对账引擎 (需求 #5 #7 #8 #9) | 2.1 7 个国内平台账单解析 | 抖音、淘宝/天猫、拼多多、快手、视频号小店、微信小店、小红书 7 个平台原始账单 Excel 解析，统一映射到标准列名 | 价值：跨平台一套引擎，新平台只加映射文件 流程：上传 .xlsx → 适配器映射 → 标准化输出 | 1.5 | 4000 | P0
| 2.2 聚水潭数据导入 | 聚水潭"销售主题分析-明细(订单商品)"导出文件解析，支持多月数据、模糊 sheet 名匹配 | 价值：与平台账单交叉对账的基础数据 流程：上传 → 按订单号聚合 → 输出 JstOrder | 1 | 2500 | P0
| 2.3 5 桶差异分析引擎 | 订单按 matched / duplicated / missing_in_jst / missing_in_platform / profit_anomaly 5 类自动分桶，支持 AI 提示一句话定位差异原因 | 价值：人工 3 天对账 → 系统 30 秒 流程：对账 → KPI 卡 + 差异表 + 一句话提示 | 2 | 5500 | P0
小计
三、海外平台 与汇率管理 (需求 #6 #10 #11 #12) | 3.1 4 个海外平台适配器 | 俄罗斯 OZON / 俄罗斯 Wildberries / 英国 TikTok Shop / 美国 Amazon 4 个平台账单字段映射，币种自动识别 | 价值：解决海外多平台对账空白 流程：选海外平台 → 上传账单 → 自动按币种处理 | 1 | 2500 | P0
| 3.2 汇率引擎与维护页 | 按客户规则「账单期间 → 取次月1日汇率」自动换算 USD/RUB/GBP 到人民币，支持按月维护汇率，节假日异常说明 | 价值：海外多币种统一为 CNY 核算 流程：维护汇率 → 对账自动换算 → 报表统一展示 | 1 | 2500 | P0
| 3.3 币种与店铺联动 | 店铺档案带默认币种，平台切换时自动联动，对账结果带原币/CNY 双口径展示 | 价值：跨币种透明可追溯 流程：店铺配置 → 对账 → 双币种展示 | 0.5 | 1500 | P1
小计
四、利润核算中心 (数据归集/分配/分析) | 4.1 数据归集 | 按费用类型（推广费/运费险/平台服务费/红包/补贴等 10 类）归集到组织/店铺/平台单号维度，支持 Excel 批量导入 | 价值：公共费用集中管理 流程：录入/导入 → 按类型分类 → 等待分配 | 0.5 | 1500 | P0
| 4.2 分配标准 | 5 种分配方式（按收入/按件数/按订单数/平均/直挂订单）×3 种范围（组织/店铺/订单商品）自由组合，支持优先级匹配 | 价值：分摊规则透明可配置 流程：定义规则 → 分配引擎按优先级匹配 → 自动分摊 | 1 | 2500 | P0
| 4.3 三层分配引擎 | 组织 → 店铺 → 订单商品 三层分配，含 4 个聚合视图（按组织/店铺/商品/订单），未分配原因可视化 | 价值：每分钱费用都能落到 SKU 流程：自动按规则匹配 → 分摊 → 多维上卷 | 1.5 | 4000 | P0
| 4.4 利润分析表（多维） | 商品 / 店铺 / 平台 / 品类 4 维度切换，支持 KPI 卡片 + 上卷/下钻 | 价值：一键看清各维度盈利能力 流程：选维度 → 自动上卷 → 排序/筛选 | 0.5 | 1500 | P1
小计
五、数据中心 (7 张报表 - 需求 #13~#16) | 5.1 账单汇总/明细表 | 严格按客户《系统初稿模板5.22》表头：平台/店铺/月初余额/收入项(4)/支出项(6)/月末余额。明细级到订单/款式编码 | 价值：与客户既有 Excel 报表表头逐字一致 流程：对账后自动生成，可一键导出 Excel | 0.5 | 1500 | P0
| 5.2 店铺利润表 | 严格按客户表头：销售收入(4) + 销售成本(7) + 销售费用(7) + 店铺利润 + 毛利率 + 退货率 + 确收率 | 价值：店铺老板视角的核心利润看板 流程：对账+分配后自动生成 | 1 | 2500 | P0
| 5.3 商品利润表 | 15 列（订单号/款式/商品编码/商品名称/品类/数量/单价/销售金额/成本/标费/辅料/毛利润/毛利率/备注）+ 右侧智能分析区（关键指标卡 + 12 月柱状图） | 价值：SKU 级利润排行 + 月度趋势 流程：对账+成本+分配 → 自动生成 | 1 | 2500 | P0
| 5.4 应收汇总/明细表 | 店铺/商品维度：期初结余 → 本期应收 → 本期核销 → 期末结余（数量+金额） | 价值：跨月应收余额追踪 流程：对账后自动生成 | 0.5 | 1000 | P1
| 5.5 差异分析表（对账主入口） | 上传账单 + 对账 + KPI 卡片 + 5 桶筛选 + 行下钻原始流水 + 月度公共扣费面板 | 价值：对账核心工作台 流程：上传 → 对账 → 看 KPI → 筛差异 → 下钻 | 0.5 | 1500 | P0
小计
六、店铺管理 与系统设置 (需求 #17~#20) | 6.1 店铺/平台/币种配置 | 维护店铺名称/所属平台/默认币种/营业状态/结算规则；支持按平台筛选、一键停用 | 价值：多店铺集中管理 流程：录入 → 关联平台 → 对账时自动绑定 | 0.5 | 1500 | P0
| 6.2 角色/权限/数据备份 | 5 个预置角色（超管/财务主管/财务/运营/只读）+ 权限矩阵展示 + 一键导出全部数据 JSON 备份 | 价值：满足审计与多人协作 流程：分配角色 → 操作受控 → 定期备份 | 0.5 | 1000 | P1
| 6.3 Excel 导出与模板下载 | 所有报表支持导出 Excel（多 sheet + 列宽 + 货币格式），关键页提供导入模板下载 | 价值：与现有财务流程无缝衔接 流程：报表页点导出 → 自动生成 .xlsx | 0.5 | 1000 | P0
小计
七、测试 / 部署 / 培训 | 7.1 回归测试与单元测试 | 使用真实抖音账单跑回归，64+ 单元测试覆盖核心引擎 | 价值：保障对账准确性 ≥ 95% 流程：测试 → 修 bug → 复测 | 1 | 1500 | P0
| 7.2 部署上线 | 部署到客户指定环境（GitHub Pages / 内部服务器 / 私有 OSS），配置域名与 HTTPS | 价值：可访问的线上系统 流程：构建 → 上传 → 域名解析 → 验证 | 0.5 | 500 | P0
| 7.3 现场培训与文档 | 1 次现场/远程培训 + 用户操作手册 + 开发者扩展指南 + 培训视频 | 价值：5 人内财务团队 1 小时上手 流程：演示 → 答疑 → 留资料 | 0.5 | 500 | P0
小计
项目总计 |  |  | 共 7 大模块，22 项核心功能；满足客户需求表全部 20 项 + 系统初稿模板全部 4 张报表
📋 项目说明
本项目为客户《财务自动对账系统-需求表》20 项需求 + 《系统初稿模板5.22》4 张报表的完整实现。
采用纯前端 React 方案，浏览器端解析 Excel + localStorage 持久化，零后端依赖，开箱即用。
11 个平台（7 国内 + 4 海外）通过适配器模式统一处理，新增平台仅需 1 个映射文件，扩展性强。
💰 费用说明
• 报价含税（增值税专票），合计 50,000 元整
• 含：需求确认 / 全部功能开发 / 测试 / 部署上线 / 1 次培训 / 3 个月免费维护
• 不含：第三方平台费用（如域名/服务器）、二次开发后端 API、对接金蝶/用友 ERP
• 付款方式建议：合同签订付 30%、对账主流程交付付 40%、验收完成付 30%
⏱️ 开发周期（20 工作日 / 4 周）
阶段一 [Day 1-4 / 第 1 周]：需求确认 + 商品管理 3 页（资料/成本/历史）
阶段二 [Day 5-10 / 第 2 周]：对账引擎 + 7 国内平台 + 聚水潭 + 差异分析表
阶段三 [Day 11-16 / 第 3 周]：汇率/分配引擎 + 利润核算 + 7 张报表
阶段四 [Day 17-20 / 第 4 周]：4 海外平台 + 系统设置 + 测试部署 + 培训交付
🎯 功能优先级说明
P0（必做）：商品资料/成本/审计、对账引擎、5 桶差异、汇率引擎、4 张核心报表、店铺配置、Excel 导出
P1（重要）：4 维利润分析、应收报表、角色权限、智能分析区
🔧 技术栈
• 前端：React 19 + Vite 8 + lucide-react
• Excel 解析与生成：SheetJS (xlsx)
• 状态管理：自研 Hook（useReducer + localStorage）
• 测试：vitest（64+ 单元测试，覆盖核心引擎）
• 部署：纯静态资源，支持任意 CDN/Pages 服务
📦 交付清单
• 完整源代码（Git 仓库 + 提交历史）
• 生产构建包（dist 目录）+ 部署文档
• 用户操作手册（PDF/在线）
• 开发者扩展指南（新增平台/报表/字段）
• 演示数据（11 平台 + 全模块种子数据）
• 1 次现场/远程培训 + 录屏回放
🛡️ 售后服务
• 交付后 3 个月免费维护（含 bug 修复、浏览器兼容、文档勘误）
• 1 次远程答疑
• 季度免费版本升级（已知问题修复、安全补丁）
• 重大版本升级 8 折优惠
• 新增国内平台：1500 元 / 个；新增海外平台：2500 元 / 个
• 新增自定义报表：2000-3500 元 / 张
⚠️ 风险与待决策事项
• 客户需要在第 1 周提供 3-5 个真实账单样本以提前调试适配器
• 海外平台账单字段需客户提供 1 份样本，否则用通用模板
• 数据存储默认 localStorage（5MB 配额），如需更大或多端同步需追加后端 API
• 角色/权限/备份目前为前端展示，生产级权限控制需后端配套